## Инструкции
NB: строки "проект" и "PM" обязательны для заполнения (соотвтетственно - вносится название проекта и фамилия и имя менеджера проекта)
Поле | Алгоритм заполнения
ID | Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Статус риска | "Открыт" для рисков, которые актуальны; "закрыт" для рисков, более не актуальных на преокте (реализовавшихся, ставших невозможными и т.п.)
Влияние риска | Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Вероятность риска | Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Уровень риска | Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Описание риска | Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Влияние на проект | Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Область риска | Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
План А (contingency plan) | Что будем делать для того, чтобы реализовать стратегию обработки риска
Триггеры | Условия для запуска действий по плану Б (одновременно - признак того, что риск реализовался)
Тип стратегии обработки риска | Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Хозяин риска | Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
План Б (fallback plan) | Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")

## Реестр рисков
Реестр рисков | [7 empty] | Реестр рисков
Проект | Списываний.нет | [6 empty] | Проект | Списываний.нет
PM | Путин Павел Александрович | [6 empty] | PM | Путин Павел Александрович
ID | Статус риска | Влияние риска | Вероятность риска | Уровень риска | Описание риска | Влияние на проект | Область риска | План А (contingency план) | Триггеры | Тип стратегии обработки риска | Хозяин риска | План Б (management plan)
rs-1 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Большой объём учебной работы | Учебные задачи могут потребовать значительных затрат сил и времени, что негативно скажется на проекте. | Сроки | Найти уже заранее решённые варианты домашних заданий, чтобы минимизировать время на их выполнение | На выполнение домашнего задания уходит более 10 часов внеучебного времени в неделю | Смягчение | Путин Павел Александрович | Объявить о задержке сроков поставки проекта
rs-2 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Отмена проекта преподавателями | Если преподаватели узнают о разработке агрегатора шпаргалок, то могут потребовать прекратить разработку проекта без компенсации затраченных усилий и средств | Существование проекта | Вести разработку в тайне от преподавателей и деканата | Преподаватели узнали о рарзработке проекта и потребовали прекращения работы | Предотвращени | Путин Павел Александрович | Объявить о прекращении разработки проекта; усилить меры по сокрытию процесса разработки; ограничить круг лиц, знающих о процессе разработки
rs-3 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Потеря интереса команды исполнителя | Прекращение разработки проекта | Существование проекта | Поддерживать мотивированность команды разработки | Продуктивность команды разработки снижается и исполнители выражают нежелание продолжать работу | Предотвращени | Путин Павел Александрович | Объявить о прекращении разработки проекта. Заменить незамотивированных членов команды
rs-4 | Открыт | Низкое | Высокая | Желтый | Плохое качество кода | Сложность внесения изменений и добавления потенциальных изменений | Качество | Проводить перекрёстное ревью кода; Прочитать книжку "Чистый код" Роберта Мартина | Тренд на увеличение оценки времени задач на исправление или изменение существующего кода | Смягчение | Путин Павел Александрович | Проводить перекрёстное ревью кода; проводить рефакторинг кода
rs-5 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Большой объём задач на работе | Задачи на работе могут потребовать значительных затрат сил и времени, что негативно скажется на проекте. | Сроки | Найти в команду человека, работающего не 40 часов в неделю | У членов команды началася период релиза | Принятие | Путин Павел Александрович
rs-6 | Открыт | Высокое | Средняя | Красный | Нехватка финансов | Из-за нехватки денег срок аренды пользователя может быть коротким | Поддержка проекта | Обговорить с пользователями и исполнителями возможность увеличения бюджета при необходимости | В ходе реализации потрачены 5000 рублей | Предотвращени | Путин Павел Александрович | Объявить о прекращении разработки проекта
rs-7 | Открыт | Высокое | Низкая | Желтый | Неожиданно высокое количество лояльных пользователей-студентов | Возможно получение больших сумм пожертвований | Финансирование | Распространение среди студентов информации о пользе приложения | Сумма пожертвований превысила 6000 рублей | Усиление | Путин Павел Александрович | Изучить вопрос налогооблажения полученного дохода
rs-8 | Открыт | Среднее | Низкая | Зеленый | Масштабирование на другие факультеты | Приложение может получить распространение среди студентов других факультетов | Поддержка проекта | Изучение потребностей и специфичных требований студентов других факультетов | Количество пользователей достигло отметки в 200 и более человек в день | Использование | Путин Павел Александрович | Необходимо увеличить мощность арендуемого сервера
Note on A4: ====== ID#AAAA797DNcI Автор (2023-09-08 14:09:05) Уникальный идентификатор требования (st + инкремент)
Note on B4: ====== ID#AAAA797DNcQ Автор (2023-09-08 14:09:05) "Открыт" для рисков, которые актуальны; "закрыт" для рисков, более не актуальных на преокте (реализовавшихся, ставших невозможными и т.п.)
Note on C4: ====== ID#AAAA797DNcc Автор (2023-09-08 14:09:05) Элемент качественной оценки риска ("высокое / среднее / низкое")
Note on D4: ====== ID#AAAA797DNcg Автор (2023-09-08 14:09:05) Элемент качественной оценки риска ("высокая / средняя / низкая")
Note on E4: ====== ID#AAAA797DNcM Автор (2023-09-08 14:09:05) Интегральная качественная оценка риска ("красный" - для самых опасных и приоритетных рисков, "желтый" - для умеренных", "зеленый" - для наименее существенных
Note on F4: ====== ID#AAAA797DNck Автор (2023-09-08 14:09:05) Тезисно - в чем суть (причина, содержание) риска
Note on G4: ====== ID#AAAA797DNcY Автор (2023-09-08 14:09:05) Тезисно - в чем суть влияния риска на проект
Note on H4: ====== ID#AAAA797DNcU Автор (2023-09-08 14:09:05) Общее название группы, к которой можно отнести данный риск
Note on K4: ====== ID#AAAA797DNcs Автор (2023-09-08 14:09:05) Для позитивных рисков: "использование / усиление / разделение"; для негативных рисков: "предотвращение / смягчение / перенос"; для обоих видов риска: "принятие"
Note on L4: ====== ID#AAAA797DNcw Автор (2023-09-08 14:09:05) Лицо ответсвенное за мониторинг триггера и запуск contingency плана
Note on M4: ====== ID#AAAA797DNco Автор (2023-09-08 14:09:05) Что будем делать, если риск реализовался (не заполняется, если тип стратегии обработки риска - "принятие")